## Dashboard
Projet Power'4 - Gestion de projet - Groupe 01
Liste des membres |  | ID Tâche | Nom de la tâche | Responsable principal | Co-worker | Statut | Date de début | Date de fin prévue | Commentaires
Membre 1 | PAULIER Hugo | 1 | Mise en place du projet | SEDDA Evan | PAULIER Hugo | En cours | 2025-10-20 | 2025-10-20 | design/plannification compiqué
Membre 2 | SEDDA Evan | 2 | Mise en place du localhost:8000 | PAULIER Hugo |  | À faire
|  | 3 | Création de Home.html | SEDDA Evan |  | À faire
|  | 4 | Liaison des images et du css via la route /static/ | PAULIER Hugo |  | À faire
|  | 5 | Création de Home.css | SEDDA Evan |  | À faire
Liste des statuts des taches |  | 6 | Création de GameInit.html | PAULIER Hugo |  | À faire
À faire | la tâche est planifiée mais pas encore commencée | 7 | Création de GameInit.css | PAULIER Hugo |  | À faire
En cours | quelqu’un travaille dessus | 8 | Gestion du lancement de la partie côte server | SEDDA Evan | PAULIER Hugo | À faire
Bloquée | en attente d’une autre tâche ou d’un retour | 9 | Création de GamePlay.html | SEDDA Evan |  | À faire
En revue | en attente de validation/test | 10 | Création de GamePlay.css | SEDDA Evan |  | À faire
Terminée | la tâche est finalisée | 11 | Gestion de la partie côte server | PAULIER Hugo | SEDDA Evan | À faire
|  | 12 | Création de GameEnd.html | PAULIER Hugo |  | À faire
|  | 13 | Création de GameEnd.css | PAULIER Hugo |  | À faire
|  | 14 | Gestion de la detection de fin de partie côte server | SEDDA Evan | PAULIER Hugo | À faire
|  | 15 | Création de ScoreBoard.html | SEDDA Evan |  | À faire
|  | 16 | Création de ScoreBoard.css | SEDDA Evan |  | À faire
|  | 17 | Gestion de la detection de fin de partie côte server | PAULIER Hugo | SEDDA Evan | À faire
|  | 18 | Creation du README.md | SEDDA Evan |  | À faire
|  | 19 | Netoyage du code avant push final | SEDDA Evan | PAULIER Hugo | À faire